## BurndownChart
| Punten | 2024-04-26 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-06-19
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25
DoD | 2 | 2024-04-26: 2
Usecase diagram | 2 | 2024-04-26: 2
Burndown | 2 | 2024-04-26: 2
Repository maken | 1 | bar: 2024-04-26
US 1 | 7 | 2024-05-15: 5
ERD | 2 | 2024-05-15: 4
Database vullen | 2 | 2024-05-15: 3
Query maken | 2 | 2024-05-15: 3
User Story 2 Orderstatus bijwerken | 1 | 2024-05-15: 2
User Story 3 Artikelen bekijken | 1 | 2024-05-29: 2
User Story 4 Artikelen in verkooporder verplaatsen | 3 | 2024-05-15: 3; 2024-06-05: 1
User Story 5 Artikelen aanmaken | 3 | bar: 2024-05-15
User Story 6 Vekooporders bekijken | 1 | 2024-05-29: 1; 2024-06-05: 2
User Story 7 Zoeken op een Klant ID | 2 | bar: 2024-06-05
User Story 8 Voeg een nieuwe klant toe | 1 | 2024-05-22: 2; 2024-06-12: x
User Story 9 Maak een inkooporder mogelijk | 3 | 2024-06-05: 2; 2024-06-12: x
User Story 10 Artikelen bijwerken | 2 | 2024-05-29: 2
User Story 11 Klant gegevens bijwerken | 2 | 2024-05-29: 2; 2024-06-05: x
User Story 12 CRUD maken | 4 | bar: 2024-06-19
User Story 13 Verkoop- en inkooporders verwijderen | 1 | bar: 2024-06-19
User Story 14 Verkooporder bijwerken | 1 | 2024-06-05: 2; 2024-06-19: x
Nog doen | 45 | 38 | 17 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1
Planning | 45 | 38.5714 | 32.1429 | 25.7143 | 19.2857 | 12.8571 | 6.4286 | -8.8818e-15